RTM View Shell

Исторические отчёты — План проекта

От проектирования до развёртывания

Владелец модуля: BI-специалист (role-bi) · оркестрация координатором

v1.1 · 2026-06-20 · RTM View Shell

Каждая задача на код = CC-промпт → §4-ревью координатора → нативный CC, коммит, без push. Касание контура (RTSData_*/RTM Engine) — по вердикту оператора.

# История ревизий документа

| Версия | Дата | Изменения | Product release ID | Вышел с (commit/барьер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-19 | Начальный план проекта — модуль исторических отчётов, от дизайна до деплоя | RTM-REL-2026.06 | (ожидает push) |
| 1.1 | 2026-06-20 | B3 IN (связка call-id/WTUUID для полного AHT); agent AHT полный по StatusId (Hold∈ONPHONE); правило идентичности → CLAUDE.md §46 | RTM-REL-2026.06 | (ожидает push) |

# Содержание

# 0.  Основания (зафиксировано)

Двухтировая архитектура данных (вердикт архитектора) RT-тир (RTSData_*): удержание скользящего окна ~1 месяц через собственный надёжный механизм модуля. RTSData_MidnightClear — мёртвый код (Engine.cs:957 закомментирован) — НИКОГДА не реанимировать. Исторический тир (hist_*): удержание 6–7 лет, месячные RANGE-партиции. Агрегатор переносит RT → исторический ДО того, как данные выпадут из RT-окна.

Проверенный контракт колонок (schema.sql): RTSData_Interaction = Workgroup / UserId / TimeInQueue / TalkTime / IsAnswered / IsAbandoned / InQueueDateTime (НЕТ Handle/ACW/Hold). Join очередей: NGC_Queues.ExternalId = Workgroup. Источник агентов: RTSData_UserStatusLog (Duration + StatusGroup + Start/End).

Правило идентичности (B5): Очереди и Агенты — ВНЕШНИЕ идентификаторы КЦ; system users — ВНУТРЕННИЕ uuid. Агенты НЕ ключуются на ApplicationUser.

Решения оператора:

- B1 = A — партиции с v1 (EF + raw-SQL, месячный RANGE). «Паттерн audit» оказался фикцией (audit_logs — обычная таблица) — партиционирование net-new в любом случае.

- B2 = КОНТУР — решаем очистку RTSData_* сейчас (схема i): оконная очистка на RTM-таблицах. По подтверждению оператора на каждое применение.

- B3 = IN — создать call-id (WTUUID) в RTSData_UserStatusLog + RTM Engine штампует его → join Interaction↔UserStatusLog → полный per-call AHT. Изменение контура (A3), по вердикту оператора; дизайн bi+backend.

- B4 = staffing пусто в v1 — queue AgentsStaffed/Ready/Busy отложены в v2.

- B5 = правило идентичности — внешние id агентов/очередей; убрать резолюцию login→ApplicationUser для агентов (теперь CLAUDE.md §46).

- AHT (уточнено): Hold — это СТАТУС в группе ONPHONE → agent AHT = Talk+Hold+ACW из RTSData_UserStatusLog на уровне StatusId (без контура). Полный per-call QUEUE AHT требует связки call-id/WTUUID (B3).

# 1.  Роли — кто что делает

| Часть | Владелец (авторит) | Гейт-ревью | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Оркестрация модуля, модель данных, агрегатор, репозиторий, CQRS | bi | координатор §4 | ведёт; владеет Historical/** + HistoricalReports/** |
| Миграции БД (hist_*/user_reports, партиции) | bi → ревью dba | dba | только EF; raw-SQL для PG-партиций |
| Очистка RTSData_* (B2) + запись WT.UUID (B3) | bi проектирует → backend (RTM) | гейт оператора + dba | КОНТУР — подтверждение оператора на каждое применение |
| UI (фильтр-бар, таблица, тайлы, страницы, конструктор), CSV, i18n | shell (по спеке bi) | security + §4 | территория shell |
| Агрегатор (BackgroundService) | bi / backend | §4 | серверная часть, читает RTM-таблицы read-only |
| Мультитенант-изоляция, PG-фильтр, Viewer-не-создаёт | — | security | гейт-ревью, без территории |
| Документация модуля | techwriter | doc-гейт | после готовности функций |
| Упаковка, деплой-скрипты, Compare | devops | — | переиспользует lesson-complete Update-RTMView |
| §4-ревью, push-барьеры, арбитраж клеймов | координатор | — | оркестрация |

Под-клеймы (без пересечений): bi = Historical/** + HistoricalReports/** + HistoricalAggregationService + Components/Reports/** + Pages/Reports/** + миграции hist_*/user_reports; shell = создаваемые им Report .razor/.css + Reports.* resx; dba = ревью миграций (file-клейм в момент задачи); backend = RTM/RTM/*.cs для B2/B3.

# 2.  Фаза 0 — финализация дизайна (сейчас)

- bi пересматривает модель данных под B5 (внешние ключи агентов; убрать резолюцию ApplicationUser).

- bi сворачивает B1 (партиции с v1) + B2 (под-трек очистки RTSData_*) + оценивает B3 (реализуемость WT.UUID с backend).

- bi авторит tools/cc_prompt_hist_001.md → §4-ревью координатора → на PASS выпускаем.

- Вердикт оператора по B3 (брать WT.UUID в v1 или отложить в v2) после оценки bi+backend.

- Выход: §4-благословлённый CC-HIST-001 промпт + вердикт B3.

# 3.  Фаза 1 — сборка v1

## Track A — CC-HIST-001 слой данных  (bi авторит · ревью dba · §4 · security)

- EF-миграция: hist_queue_intervals + hist_agent_intervals + user_reports — месячные RANGE-партиции (B1=A, raw-SQL), TenantId + GQF, индексы.

- HistoricalAggregationService (BackgroundService) — read-only на RTSData_*/NGC_*; идемпотентный DELETE-window+INSERT; бакетинг по InQueueDateTime; агрегация агентов = SUM(Duration) по StatusGroup; внешние id агентов (B5); watermark «агрегировано до».

- IHistoricalReportRepository + EF-реализация (AsNoTracking; PG-фильтр очередей в репозитории; NULLIF-метрики).

- MediatR Q1/Q5/A4/A5 + DTO + FluentValidation.

- >=6 unit-тестов (идемпотентность, NULLIF, несматч→NULL+raw сохранён, бакетинг, изоляция тенантов, SL-порог).

## Track A2 — очистка RT-тира (B2, КОНТУР — по вердикту оператора)

Касается внешнего контура RTM Подтверждение оператора обязательно перед ЛЮБЫМ применением к RTSData_*. Оконная очистка/партиции ~1 месяц на RTM-таблицах (схема i); согласование с RTM Engine; без столкновения с MidnightClear (мёртвый код Engine.cs:957). Каждое касание контура помечать явно.

## Track A3 — связка call-id/WTUUID (B3, КОНТУР — IN, по вердикту оператора)

Call-id в RTSData_UserStatusLog СЕЙЧАС НЕТ (проверено по схеме). СОЗДАЁМ: добавить колонку call-id + RTM Engine штампует id активного звонка на каждую запись статуса; join UserStatusLog↔RTSData_Interaction по call-id+Workgroup → полный per-call AHT (Talk+Hold+ACW). КЛЮЧЕВАЯ реализуемость (backend): поток статусов не несёт call-id — Engine должен надёжно знать активный звонок в момент смены статуса (риск на transfer/consult). Контур, по подтверждению оператора; дизайн bi + backend (RTM) + миграция dba.

## Track B — CC-HIST-002 UI-слой  (shell · спека bi · §4 · security)

- ReportFilterBar, ReportTable, ReportSummaryTiles (Blazor; тёмная тема/RTL/a11y).

- Страницы: Q1, Q5, A4, A5, ReportsIndex + пункт меню «Отчёты».

- CSV-экспорт (серверный C# + JS blob); i18n Reports.* (en-US/ru-RU[/he-IL]); reports.css; >=4 UI-теста.

- Зависит от запросов Track A.

## Track C — CC-HIST-003 пользовательские отчёты  (bi + shell · §4 · security)

- Сущность UserReport + EF-конфиг + репозиторий + CQRS (Save/Delete/Get/Run).

- Конструктор ReportBuilder (4 шага) + UserReportsList + CustomReportPage.

- Seed 17 системных отчётов (IsSystem=true) в DatabaseInitializer.

- Security: Viewer не создаёт, IsPublic, PG-фильтр в Application-слое. Зависит от репозитория Track A.

# 4.  Фаза 2 — интеграция и верификация

- Все треки собираются зелёными; unit (>=6) + UI (4) + интеграционные (идемпотентность агрегации, изоляция тенантов) + security-тесты.

- §4-ревью координатора по каждому промпту; security-ревью; документация модуля от techwriter (гайд пользователя/админа).

- Приёмка: /reports открывается; Q1/Q5/A4/A5 показывают данные; конструктор сохраняет/запускает; CSV экспортит; агрегация наполняет hist_*; (B2) очистка ограничивает рост RTSData_*.

# 5.  Фаза 3 — подготовка к деплою и релиз  (devops · dba · координатор · оператор)

- dba: экспорт DB-модуля (Export-All) → schema.sql + новые миграции (hist_*/user_reports[/очистка RTSData_*]).

- devops: пакет (lesson-complete Update-RTMView + новые миграции) — все 4 сегодняшних фикса зашиты.

- координатор/оператор: push-барьер для BI-коммитов (+ 6 уже неотправленных).

Обязательная дисциплина деплоя (сегодняшняя норма) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ Compare-ToBaseline ПЕРЕД деплоем, по каждому серверу. Никогда по памяти; у каждого сервера свой -MigrationList. Затем: pg_dump бэкап → E1-гейт → накат (postgres, по порядку) → бинари → старт → Compare-after. Любая ошибка инструмента → СТОП + откат из бэкапа. По серверам: 234, 45…

# 6.  Фаза 4 — пост-деплой верификация

- Compare-after (дрейф закрыт); smoke (/reports + каждый отчёт + конструктор + CSV); агрегация работает; (B2) рост RTSData_* ограничен.

# 7.  Зависимости и гейты (критический путь)

Фаза 0 (bi + §4) → Track A (слой данных) → { Track B (UI), Track C (пользовательские отчёты) параллельно } → Фаза 2 (интеграция) → Фаза 3 (деплой) → Фаза 4 (верификация).

- Track A2 (очистка RTSData_*) + A3 (WT.UUID) = КОНТУР, параллельны, но по вердикту оператора; вне v1-критпути, пока B3 не взят в v1.

- Каждая задача на код: CC-промпт → §4 → нативный CC → коммит (без push). Push только на барьере Фазы 3.

- Точки решения оператора: вердикт B3 v1/v2 (Фаза 0); каждое применение к контуру RTSData_* (A2); push-барьер; go на деплой по каждому серверу.

# 8.  Открытые риски

- AHT: agent AHT полный по StatusId (Hold∈ONPHONE); полный per-call queue AHT через связку A3/B3 call-id — риск = надёжный штамп Engine на transfer/consult.

- Партиционирование net-new (паттерн audit — фикция) — dba аккуратно проектирует RANGE + создание-вперёд/удаление-старых.

- Матч идентичности (B5): подтвердить популяцию RTM UserId vs внешний id агента на 234/45 (эмпирически) до опоры на ключи агентов.

- Безграничный рост RTSData_* ограничивается ТОЛЬКО A2 (контур) — пока не применено, рост продолжается.